## 任务分配
胡须区痤疮研究 · 任务分配与进度（2026-10-11，v11）
顺序：先把证据链、问卷对应和图表打磨到位（阶段 A），再进入数据准备与真实数据阶段。黄色列可编辑；状态从下拉列表选择。
阶段 | 编号 | 任务 | 负责 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 状态
A 证据链与文稿定型 | A1 | 改为区域表型框架，三步证据链（相容→区别→临床相关） | Claude | — | 主文 v11 | 题目为问句；正文按三步组织；≤500 词 | 已完成
A 证据链与文稿定型 | A2 | 修正五处过度表述 | Claude | — | 主文、补充材料 v11 | 同人对比、全脸分级、III–IV 措辞、18–25 岁与出油解释、活动门槛均已改写 | 已完成
A 证据链与文稿定型 | A3 | 四个因素改称临床线索 | Claude | — | 主文、补充材料 v11 | 不再写成激素/代谢测量 | 已完成
A 证据链与文稿定型 | A4 | 首段研究空白按 FASCE 修正 | Claude | — | 主文 v11 | 引用 FASCE；SAFA 移入补充材料 | 已完成
A 证据链与文稿定型 | A5 | 图表按 JAAD 规则合规（合计 2 项） | Claude | — | 单面板图 1 + 表 I；补充图 S1 | 多面板计数规则下不超过 2 项 | 已完成
A 证据链与文稿定型 | A6 | 补充材料：相容性检验、临床相关层、预设判定标准 | Claude | — | 补充材料 v11（表 S1–S7） | 每一步有预设标准与未达标时的写法 | 已完成
A 证据链与文稿定型 | A7 | 确认判定阈值、题目形式、Key Message 是否需要 | 课题组 | A6 | 确认意见 | 三项均有明确决定 | 未开始
A 证据链与文稿定型 | A8 | 独立统计分析计划（SAP）文档 | Claude | A7 | SAP 文档（可冻结、可预注册） | 主要/次要/敏感性/探索分析、判定标准、缺失处理完整 | 未开始
A 证据链与文稿定型 | A9 | 样本量与检验效能估算（交互项 ROR） | Claude | A7 | 估算说明 | 给出目标样本量及依据 | 未开始
A 证据链与文稿定型 | A10 | 参考文献逐条核对 | Claude 初核，课题组终核 | — | 核对清单 | AFAST、Smith 2007、Randall 2008、Telkkälä、Altunel 等全部确认 | 未开始
A 证据链与文稿定型 | A11 | 合作者/导师审阅 v11 | 课题组 | A7 | 审阅意见 | 意见汇总并决定是否采纳 | 未开始
B 数据准备 | B1 | 伦理申请材料（方案摘要、知情同意书、问卷） | 课题组主导，Claude 起草 | A8 | 伦理申请包 | 符合本院伦理委员会格式 | 未开始
B 数据准备 | B2 | 数据录入模板与编码手册 | Claude | 问卷定稿 | 录入表 + 编码手册 | 每题有编码、缺失与不适用分开、含逻辑校验 | 未开始
B 数据准备 | B3 | 分析代码预写并用模拟数据跑通 | Claude | A8、B2 | 分析脚本 + 模拟运行报告 | 一键输出表 I、图 1、补充表 | 未开始
B 数据准备 | B4 | 调查员培训：七部位边界、C1/C1-L 判读一致 | 课题组 | 问卷定稿 | 培训记录 | 调查员间判读一致性可接受 | 未开始
B 数据准备 | B5 | 分析计划冻结与预注册（如 OSF） | 课题组 | A8、A9 | 冻结日期或注册号 | 在看数据前完成 | 未开始
C 数据收集 | C1 | 伦理批准后收集数据 | 课题组 | B1、B4、B5 | 原始问卷与录入数据 | 达到目标样本量 | 未开始
C 数据收集 | C2 | 中期数据质量检查 | Claude | C1 部分数据 | 质量检查报告 | 缺失、逻辑错误、异常值已标出 | 未开始
D 分析与成稿 | D1 | 按 SAP 运行全部分析 | Claude | C1、B3 | 结果表与图 | 与 SAP 完全一致，偏离处单独说明 | 未开始
D 分析与成稿 | D2 | 按预设标准判定三步结果并选结果分支 | Claude 与课题组 | D1 | 判定记录 | 严格按补充表 S1 判定 | 未开始
D 分析与成稿 | D3 | 替换模拟数字、重画图表、定稿 | Claude | D2 | 投稿稿件 | 无 FICTIONAL 标记与占位符 | 未开始
D 分析与成稿 | D4 | 字数、文献、作者指南终核 | Claude 与课题组 | D3 | 终核清单 | ≤500 词、≤5 条文献、图表 ≤2 项 | 未开始
E 投稿 | E1 | 投稿信与声明 | Claude 起草，课题组确认 | D4 | 投稿信、声明 | 作者、伦理、基金、利益冲突齐全 | 未开始
E 投稿 | E2 | 提交投稿 | 课题组 | E1 | 投稿编号 | — | 未开始
状态汇总 |  |  | 按负责方统计（未完成）
未开始 | 18 |  | 含 Claude | 12
进行中 | 0 |  | 含 课题组 | 11
已完成 | 6
暂缓 | 0
合计 | 24

## 待确认决定
需要课题组确认的决定（对应任务 A7）
编号 | 决定事项 | 选项 / 建议 | 你的决定
1 | 判定标准阈值 | 建议：每一步按补充表 S1（如"4 个线索中至少 3 个"）；冻结前可调整，冻结后不可改
2 | 题目形式 | 问句：Is Persistent Acne at the Upper Lip, Chin, and Jawline a Distinct Regional Phenotype?；备选陈述句：Upper Lip, Chin, and Jawline as a Regional Acne Phenotype
3 | Key Message 是否需要 | JAAD 官方 Research Letter 说明未提及；请在投稿系统中确认。不需要则正文多约 30 词空间
4 | 双向版（v9）是否保留为备选 | 建议：以 v11 为主线；v9 存档